浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：张建民                     填表日期：2018年 7 月 8 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 自愿性环境治理视角下我国行业协会参与环境治理的模式与绩效研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013.01至2014.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张建民 | 副教授 |  |  |  | 温州大学商学院 |  |  | 总体项目设计和实施 |  |
|  |  | 江华 | 教授 |  |  |  | 温州大学人文社科处 |  |  | 理论研究 |  |
|  |  | 何宾 | 副教授 |  |  |  | 温州大学商学院 |  |  | 问卷设计、统计分析 |  |
|  |  | 周建华 | 副教授 |  |  |  | 温州大学商学院 |  |  | 数学建模、实地调查 |  |
|  |  | 周莹 | 副教授 |  |  |  | 温州大学公共政策研究中心 |  |  | 实地调查、案例研究 |  |
|  | 经费总额 | 9万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 9万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 5万元 | 会议费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8.1万元 |  |  | 未拨入 | 0.9万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.7376万元 |
|  | 阶段性成果 | 张建民（2014），“全面深化改革时代行业协会商会职能的新定位”，《中共浙江省委党校学报》，2014年第5期，第29-37页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.5万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.0376万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。